## ผลการซื้อจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ที่ | รายการ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท) | ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
1 | การจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) | 175 | 25800383.69 | 91.623 | 13.2004
2 | การจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) | 9 | 68370803 | 4.712 | 34.981
3 | การจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีคัดเลือก |  |  | 0 | 0
4 | การจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 5 แสนบาท) | 7 | 101280081.95 | 3.6649 | 51.8186
รวม |  |  | 191 | 195451268.64 | 100 | 100

## ปัญหาอุปสรรค
ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568(ภาพรวม)
แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข
ที่ | ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด | ความเสี่ยงที่พบ | แนวทางแก้ไข | ข้อเสนอแนะ
1 | กำหนดความต้องการ TOR/ขอบเขตงานไม่ชัดเจน | รายละเอียดไม่ครบทำให้ผู้เสนอราคาเข้าใจไม่ตรงกัน อาจเกิดการแก้ไข TOR หลายครั้ง | ความเสี่ยงด้านการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การล็อกสเปก การฮั้วประมูล | การจัดทำ TOR ที่ชัดเจน และโปร่งใส กำหนดรายละเอียดงานให้ครบถ้วน ไม่กำหนดสเปคเฉพาะเจาะจงเกินไป | ไม่มี
2 | กำหนดราคากลางไม่เหมาะสม | ราคากลางสูงหรือต่ำเกินจริง ข้อมูลราคาตลาดไม่เพียงพอ | ความเสี่ยงด้านงบประมาณราคาสูงกว่าความเป็นจริง งบประมาณไม่เพียงพอ | การสำรวจราคาตลาดอย่างรอบคอบ ใช้ข้อมูลหลายแห่งในการกำหนดราคากลาง อ้างอิงราคาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี
3 | ขั้นตอนเอกสารและระเบียบมีความซับซ้อน | ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจระเบียบครบถ้วน เกิดข้อผิดพลาดด้านเอกสาร | ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ อาจถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง. | การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มความรู้ด้านระบบ e-GP | ไม่มี
4 | ระยะเวลาดำเนินการล่าช้า | ขั้นตอนอนุมัติหลายระดับ การประกาศและพิจารณาผลใช้เวลานาน | ความเสี่ยงด้านคุณภาพงาน หรือวัสดุ ผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพ ส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา | การวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า การจัดทำแผนประจำปีลดปัญหาการเร่งรัดปลายปีงบประมาณ การตรวจสอบและควบคุมภายใน มีระบบตรวจสอบหลายขั้นตอน ลดโอกาสการทุจริต | ไม่มี